АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.07.2021   № 299

с. Марёво

Об утверждении муниципальной программы Марёвского муниципального округа «Формирование современной городской

среды на территории с. Марёво на 2021-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года  №131- ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации   «Об  утверждении  правил предоставления  и  распределения  субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на  поддержку  государственных  программ субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных программ формирования современной городской среды», с государственной программой Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области  от 01.09.2017 №305, с постановлением Администрации Марёвского муниципального округа от 23.04.2021 № 191 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Марёвского муниципального округа, их формирования и реализации», Администрация Марёвского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Марёвского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории с. Марёво на 2021-2024 годы».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

от 22.12.2017 № 511 «Об утверждении муниципальной программы Марёвского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории с. Марёво на 2018-2022 годы»;

от 20.02.2019 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 22.12.2017 № 511 «Об утверждении муниципальной программы Марёвского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории с. Марёво на 2018-2022 годы»;

от 22.03.2020 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 22.12.2017 № 511 «Об утверждении муниципальной программы Марёвского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории с. Марёво на 2018-2022 годы».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Марёвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа       С.И. Горкин

Утверждена постановлением Администрации муниципального округа от 06.07.2021 № 229

Муниципальная программа Марёвского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории

с. Марёво на 2021-2024 годы»

- Паспорт муниципальной программы

- Марёвского муниципального округа

1. Наименование муниципальной программы:

«Формирование современной городской среды на территории с. Марёво на 2021-2024 годы» (далее программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Территориальный отдел Администрации Марёвского муниципального округа.

3. Соисполнители муниципальной программы:

Нет
          4. Подпрограммы муниципальной программы:
          Нет

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1. Содействие повышению уровня благоустроенности территории с. Марево |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Организация проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий с. Марёво |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с. Марёво (ед.) * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий с. Марёво (ед.) * | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2. | Задача 2. Развитие территории с. Марёво |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество заключенных соглашений по благоустрой-ству своих территорий между собственниками (пользова-телями) жилых домов, руково-дителями организаций и учреждений (ед.)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустрой-ства дворовой территории многоквартирных домов с.Марёво (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Количество утвержденных дизайн-проектов комплексного благоустройства обществен-ных территорий (ед.) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства муниципального образования |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятия по вовлечению населения в реализацию проектов благоустройства с. Марёво (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.2. | Доля проектов благоустрой-ства общественных террито-рий, реализованных с трудо-вым участием заинтересован-ных граждан, заинтересован-ных организаций (%) | 20 | 30 | 40 | 50 |

*- целевые показатели приняты на основе проведенной инвентаризации и данных внесенных в ГИС ЖКХ «Городская среда»

6. Сроки реализации муниципальной программы:

2021-2024 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 26,61465 | 860,54035 | 222,00000 | 0 | 1109,15500 |
| 2022 | 0 | 0 | 230,00000 | 0 | 230,00000 |
| 2023 | 0 | 0 | 230,00000 | 0 | 230,00000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 26,61465 | 860,54035 | 682,00000 | 0 | 1569,15500 |

*Уточняется при формировании областного, местного бюджетов на 2021 год и последующие годы.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с. Марёво, ед.  -  0;

количество благоустроенных   общественных   территорий с. Марёво, ед. – 2, в том числе 2021 год – 1; 2022 год – 1; 2023 год – 0; 2024 год – 0.

- Характеристика текущего состояния благоустройства

с. Марёво с указанием проблем

В настоящее время в вопросах благоустройства с. Марёво имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий МКД, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

На территории с. Марёво имеются территории общего пользования:

территории воинских захоронений с. Марёво ул.8 марта, ул. Партизанская; территория у памятника жертвам политических репрессий ул. Народная;

Площадка, прилегающая к зданию №2 на пересечении ул. Советов и ул. Труда;

остановочная площадь (автовокзал);

тротуарные зоны центральных улиц: от здания МУП «Марёвское ВКХ» до центрального перекрестка с. Марёво;

от центрального перекрестка с. Марёво до ул. Советов, д.90; от ул. Советов, д.37 до остановочной площади (автовокзал); от центрального перекрестка села до общественных бань; от трансформаторной подстанции до районного дома культуры; от пересечения ул. Комсомольская и ул. Петрова до центрального перекрестка;

от здания Администрации муниципального округа до пересечения ул. Советов и ул. Комсомольская с. Марёво;

Для благоустройства территорий общего пользования предполагается минимальный перечень работ:

ремонт тротуаров;

обеспечение освещения территорий общего пользования;

установка скамеек;

установка урн для мусора.

В с. Марёво дворовые территории многоквартирных домов не отвечают современным требованиям, необходим комплексный подход к благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: по ул. Советов, ул. Комсомольской, ул. Труда, ул. Октябрьской.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, обустройству городских парков и скверов.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территории с. Марёво и создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан. Реализация мероприятий муниципальной программы в с. Марёво позволит:

увеличить долю благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий на 50 %;

увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий исходя из минимального перечня работ по благоустройству на  0 %;

повысить участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых и общественных территорий;

повысить доступность общественных пространств для маломобильных групп населения.

- Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные бюджетные, социальные, управленческие и прочие риски, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы.

К основным рискам относятся следующие:

недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями;

низкая социальная активность населения в части трудового участия в благоустройстве общественных и дворовых территорий;

неэффективное управление реализацией мероприятий муниципальной программой и, как следствие, неосвоение субсидии в обозначенные сроки.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий при реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

стимулирования привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов;

расширения числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Территориальный отдел Администрации Марёвского муниципального округа осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объёмов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

реализует мероприятия программы посредством заключения контрактов в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Для  обеспечения мониторинга реализации муниципальной программы, отдел до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчётным, представляют полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно Приложению №8 к программе  обеспечивает их согласование с заместителем Главы Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в отдел по экономическому развитию  администрации муниципального округа.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет отдел по экономическому развитию администрации муниципального округа. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе муниципального округа.

IV. Мероприятия муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории с. Марёво на 2021-2024 годы»

1. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие и расходования средств, направляемых на выполнение современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее минимальный перечень работ по благоустройству) прилагаемых к размещению на дворовой территории и нормативной стоимостью в 2021 году не более, который включает следующие виды:

ремонт дворовых проездов (твердое или асфальтовое покрытие на 1 кв. м с установкой бортового камня) – 1,55 тыс. рублей;

обеспечение освещения дворовых территорий установка фонарных столбов (стоимость за единицу) – 20,0 тыс. рублей;

установка скамеек (стоимость за единицу - 5,0 тыс. рублей);

установка урн (стоимость за единицу – 2,0 тыс. рублей).

Нормативная стоимость на 2022 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня инфляции.

б) Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее дополнительный перечень работ по благоустройству) предлагаемых к размещению на дворовой территории и нормативной стоимостью, включает следующие виды работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) – 112,6 тыс. рублей;

оборудование автомобильных парковок (м. кв.) – 2,1 тыс. рублей;

озеленение территорий (м. кв.) – 0,3 тыс. рублей;

иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Нормативная стоимость на 2021 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня инфляции.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 г. № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 годы».

2. Критерием отбора является:

наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере не более 10 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) в размере не более 30 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству;

наличие средств бюджетов муниципальных образований области в размере не менее 20 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству, и общественных территорий.

3. Размер предоставляемой субсидии составляет не более 70 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству, не более 50% от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, не более 80% от общей стоимости работ по благоустройству общественных территорий.

4. Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проектов благоустройства общественных, дворовых территорий, включённых в муниципальную программу на 2021-2024 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной, дворовой территории в соответствии с Приложением 1 к программе «Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства  дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории с. Марёво, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования с. Марёво».

5. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовой территории) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, утверждается в соответствии с Приложением 2 к программе.

6. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период утверждается в соответствии с Приложением 3 к программе.

7. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Марёвского муниципального округа, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1 тыс. человек утверждается в соответствии с Приложением 4 к программе.

8. Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства в рамках заключенных соглашений с Администрацией Марёвского муниципального округа, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1 тыс. человек утверждается в соответствии с Приложением 5 к программе.

9. Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Марёво», утверждённым постановлением Администрации Марёвского муниципального района от 13.03.2017 № 65;

рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории с. Марёво, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной, дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории с. Марёво», утверждённым постановлением Администрации Марёвского муниципального района от 13.03.2017 №65;

рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц, на включение в адресный перечень территорий общего пользования с. Марёво, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемых территорий общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории с. Марёво», утверждённым постановлением Администрации Марёвского муниципального района от 13.03.2017 № 65;

порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с. Марёво в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Марёво» в соответствии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с. Марёво в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Марёво», утверждённым постановлением Администрации Марёвского муниципального района от 23.03.2017 №99.

10. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 6 к программе.

11. Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения изложены в Приложении 7 программы.

12. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц.

12.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в объеме не менее установленного государственной программой Новгородской области формирования городской среды,  в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Новгородской области.

12.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного государственной программой Новгородской области формирования городской среды, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Новгородской области.

12.3Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории с. Марёво.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду на территории села для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Организация проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий с. Марёво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий | Территориальный отдел Администрации Марёвского муниципального округа | 2021 | 1.1.2. | Областной бюджет | 26,61465 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 860,54035 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 222,00000 | 230,00000 | 230,00000 | 0 |
| 2. | Задача 3. Развитие территории с. Марёво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками (пользователями) жилых домов, руководителями организаций и учреждений | Территориальный отдел Администрации Марёвского муниципального округа | 2022-2024 годы | 1.2.1. | - | - | - | - | - - |
| 2.2. | Оформление, утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с. Марёво, ед. | Территориальный отдел Администрации Марёвского муниципального округа | 2021-2024 годы | 1.2.2. | - | - | - | - | - - |
| 2.3. | Оформление, утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с. Марёво, ед. | Территориальный отдел Администрации Марёвского муниципального округа | 2021-2024 годы | 1.2.3. | 2 | - | - | - | - - |
| 3. | Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по вовлечению населения в реализацию проектов благоустройства с. Марёво: проведение собраний граждан, общественных обсуждений дизайн - проектов | Территориальный отдел Администрации Марёвского муниципального округа | 2021-2024 годы | 1.3.1., 1.3.2. | - | - | - | - | - - |

| Приложение 1 Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории с. Марёво, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования с. Марёво - Общие положения 1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории с. Марёво, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования с. Марёво, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Марёво на 2021-2024 годы» (далее – Порядок). 1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн - проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники зданий или сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). 2. Разработка дизайн-проектов 2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории с. Марёво и территорий общего пользования с. Марёво, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Марёвского муниципального округа, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории с. Марёво и территорий общего пользования с. Марёво осуществляется территориальным отделом администрации Марёвского муниципального округа (далее – Отдел) совместно с населением в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий муниципальной программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования. 2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Администрацией муниципального округа и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Отдел уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий муниципальной программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта. 3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней. 3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Отделом в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом. 3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий муниципальной программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования с. Марёво осуществляется с участием заинтересованных лиц и других профильных специалистов. 3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица. 3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Отделе. Приложение 2 Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовой территории) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству № п/п; Адрес дворовой территории. 1; 2. 1.; с. Марёво, ул. Труда, д.8. 2.; с. Марёво, ул. Труда, д.9. 3.; с. Марёво, ул. Комсомольская, д.19. 4.; с. Марёво, ул. Комсомольская, д.23. 5.; с. Марёво, ул. Советов, д.90. 6.; с. Марёво, ул. Советов, д.67. 7.; с. Марёво, ул. Советов, д.37. 8.; с. Марёво, ул. Советов, д.40. 9.; с. Марёво, ул. Советов, д.3. 10.; с. Марёво, ул. Октябрьская, д.18. Итого/ед.:; 10. |  |
| --- | --- |

Приложение 3

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации общественной территории) и подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Тротуар от сельскохозяйственного рынка по ул. Комсомольской до ул. Петрова |
| 2. | Тротуар по ул. Советов от дома №64 до дома №88 |
| 3. | Тротуар по ул. Советов от дома №46 (здание ЦДО) до дома №28 |
| 4. | Площадь автостанции по ул. Советов |
| 5. | Площадка, прилегающая к зданию №2 на пересечении ул. Советов и ул. Труда в с. Марёво |
| 6. | Сквер «Героев» ул. Комсомольская д. 11-13 |
| Итого/ед.: | 6 |

Приложение 4

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрациями городского округа, городских и сельских поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1 тыс. человек

| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | с. Марёво, ул. Партизанская, д.16 «Дом народного творчества» |
| 2. | с. Марёво, ул. Советов, д.35 «Универмаг» |
| 3. | с. Марёво, ул. Советов, д.46 территория ЦДО |
| Итого/ед.: | 3 |

Приложение 5

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства в рамках заключенных соглашений с Администрациями городского округа, городских и сельских поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1 тыс. человек

| № п/п | Адрес индивидуального жилого дома |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | с. Марёво, ул. Партизанская, д.6 |
| 2. | с. Марёво, ул. Советов, д.68 |
| Итого/ед.: | 2 |